## Hoja1
ID Tarea | Nombre | Prioridad | Estimación (aproximada) | Tiempo Empleado (Semanal)
1 | Análisis del proyecto | Alta | 0.125 | 0.020833
2 | Entidad-Relación BBDD | Alta | 0.041667 | 0.0069444
3 | Creación de la BBDD | Crítica | 0.041667 | 0.0069444
4 | Diseño interfaz app | Alta | 0.25 | 0.041667
5 | Búsqueda de APIS | Media | 0.10417 | 0.020833
6 | Implementación BBDD en código | Crítica | 0.25 | 0.041667
7 | Implementación API'S | Media | 0.625 | 0.041667
8 | Implementación Hibernate | Alta | 0.625 | 0.0625
9 | Lógica operaciones BBDD | Alta | 0.20833 | 0.041667
10 | Lógica de las API'S | Alta | 0.54167 | 0.041667
11 | Lógica de el cálculo de estadísticas de juegos | Alta | 0.41667 | 0.041667
12 | Log in en la aplicación (Por decidir) | Baja | 0.54167 | 0.041667
13 | Docketización | Media | 0.625 | 0.0625
14 | Automatización para actualizar precios | Media | 0.625 | 0.0625
15 | Documentación | Alta | 0.20833 | 0.020833
16 | Pruebas | Media | 0.125 | 0.020833
|  |  | 1900-01-04 08:30 | 0.57639
Formulas:
Estimación (aproximada) = SUM(D2:[Estimación (aproximada), row above])
Tiempo Empleado (Semanal) = SUM(E2:[Tiempo Empleado (Semanal), row above])